Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Детско-юношеская спортивная школа» Кемского муниципального района

«УТВЕРЖДАЮ»

директор МБУ ДО Кемской ДЮСШ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П. Фурсов

**ПЛАН**

подготовки и проведения работ по самообследованию

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| **I. Планирование и подготовка работ по самообследованию** |
| 1. | Проведение рабочего совещания с заместителем директора по вопросам закрепления ответственных за сбор и обобщение (анализ) информации по отдельным направлениям самообследования, формирования пакета диагностическогоинструментария для проведения самообследования и принятия рабочих форм представления информации | 17.12.2018 | П. Фурсов директор |
| 2. | Проведение совещания с коллективом учреждения по вопросу организации и проведения самообследования; информирование членов коллектива о нормативной основе, целях, сроках и процедуре самообследования | 20.01.2020 | П. Фурсов директор |
| 3. | Проведение установочного совещания с членами комиссии по механизму сбора и рабочим формам представления информации по отдельным направлениям самообследования | До25.01.2020 | С.М. Лепилина заместитель директора |
| **II. Организация и проведение самообследования** |
| 4. | Сбор информации (фактического материала) для проведения анализа (в том числе при необходимости, подготовка запросов) | До10.03.2019 | Члены комиссииТренера-преподаватели |
| **III. Обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета** |
| 5. | Статистическая обработка, сравнительный анализ и обобщение полученной информации по отдельным направлениям самообследования | До21.03.2020 | Члены комиссии |
| 6. | Свод и подготовка проекта отчета по результатам самообследования Учреждения | До24.03.2020 | С.М. Лепилина заместитель директора |
| 7. | Обсуждение предварительных итоговсамообследования на совещании при директоре, разработка проекта комплекса мер, направленных на устранение выявленных в ходе самообследования недостатков и совершенствованию деятельности Учреждения | До22.03.2020 | П. Фурсов директор С.М.Лепилина заместитель директора |
| **IV. Рассмотрение отчета Педагогическим советом учреждения** |
| 8. | Рассмотрение отчета Педагогическим советом | До | П. Фурсов |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | учреждения, принятие комплекса мер, направленных на устранение выявленных в ходе самообследования недостатков и совершенствованию деятельности организации | 22.03.2020 | директор |
| **V. Подготовка и направление отчета учредителю и размещение на официальном сайте школы** |
| 6. | Корректировка проекта отчета по итогам самообследования с учетом результатоврассмотрения на заседании Педагогического совета Учреждения, подготовка итоговой версии отчета | До27.03.2020 | С.М. Лепилина заместитель директора |
| 7. | Подписание отчета директором и утверждение приказом комплекса мер, направленных на устранение выявленных в ходе самообследования недостатков и совершенствованию деятельности Учреждения; принятие управленческих решений по кадровому составу организации (о поощрении, дисциплинарном взыскании, необходимости повышения квалификации, внесении изменений в должностные инструкции и т.д.) | До27.03.2020 | П. Фурсов директор |
| 8. | Направление отчета по итогам самообследования в УО и учредителю | 01.04.2020 | С.М. Лепилина заместитель директора |
| 9. | Размещение отчета по итогам самообследования на официальном сайте ОУ в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» | До20.04.2020 | Д.Б. Степанков |
| 10. | Проведение мероприятий по реализации комплекса мер, направленных на устранение выявленных в ходе самообследования недостатков и совершенствованию деятельности Учреждения (в том числе в форме совещания при директоре, собеседований и др.) | В период с1 сентября до 31 декабря 2020 г | С.М. Лепилина заместитель директора |
| 11. | Контроль реализации комплекса мер, направленных на устранение выявленных в ходе самообследования недостатков и совершенствованию деятельности Учреждения | С01.04.2020по31.12.2020 | П. Фурсов директор |